## Worksheet
icode | To BE | Cavity | Mold | start_time | end_date | Total Tobe
125301 | 1 | B3-CV3 | M192 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
125301 | 3 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 13:55:01
125301 | 1 | B3-CV2 | M191 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
125301 | 3 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 13:55:01
125301 | 1 | B3-CV1 | M190 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
125301 | 3 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 13:55:01
104302 | 2 | C1-CV4 | M52 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
104302 | 0 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 00:05:01
104302 | 2 | C1-CV3 | M51 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
104302 | 0 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 00:05:01
104302 | 2 | C1-CV2 | M50 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
104302 | 1 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 02:55:01
104302 | 2 | A5-CV3 | M49 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
104302 | 8 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
104302 | 1 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 02:55:01
104302 | 2 | A4-CV1 | M48 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
104302 | 8 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
104302 | 1 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 02:55:01
104302 | 2 | A4-CV4 | M47 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
104302 | 8 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
104302 | 1 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 02:55:01
111301 | 2 | C1-CV1 | M157 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
111301 | 7 | C1-CV1 | M157 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 21:15:01
111301 | 2 | A5-CV4 | M156 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
111301 | 7 | A5-CV4 | M156 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 21:15:01
104301 | 8 | C6-CV2 | M51 | 2023-09-02 00:05:01 | 2023-09-02 23:59:59
104301 | 5 | C6-CV2 | M51 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 15:45:01
104301 | 8 | C6-CV1 | M52 | 2023-09-02 00:05:01 | 2023-09-02 23:59:59
104301 | 5 | C6-CV1 | M52 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 15:45:01
104301 | 7 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-02 02:55:01 | 2023-09-02 23:59:59
104301 | 6 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 18:35:01
104301 | 7 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-02 02:55:01 | 2023-09-02 23:59:59
104301 | 6 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 18:35:01
104301 | 7 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-02 02:55:01 | 2023-09-02 23:59:59
104301 | 6 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 18:35:01
104301 | 7 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-02 02:55:01 | 2023-09-02 23:59:59
104301 | 7 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 21:25:01
119301 | 2 | C3-CV1 | M173 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
119301 | 7 | C3-CV1 | M173 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
119301 | 5 | C3-CV1 | M173 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 18:55:01
119301 | 2 | B6-CV4 | M174 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
119301 | 7 | B6-CV4 | M174 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
119301 | 5 | B6-CV4 | M174 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 18:55:01
119301 | 2 | B6-CV3 | M175 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
119301 | 7 | B6-CV3 | M175 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
119301 | 6 | B6-CV3 | M175 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 22:15:01
119301 | 2 | B6-CV2 | M176 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
119301 | 7 | B6-CV2 | M176 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
119301 | 6 | B6-CV2 | M176 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 22:15:01
119301 | 2 | B4-CV1 | M177 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
119301 | 7 | B4-CV1 | M177 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
119301 | 6 | B4-CV1 | M177 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 22:15:01
119301 | 2 | B4-CV2 | M178 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
119301 | 7 | B4-CV2 | M178 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
119301 | 6 | B4-CV2 | M178 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 22:15:01
111301 | 0 | A5-CV4 | M156 | 2023-09-01 21:15:01 | 2023-09-01 23:59:59
111301 | 8 | A5-CV4 | M156 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
111301 | 2 | A5-CV4 | M156 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 07:15:01
111301 | 0 | C1-CV1 | M157 | 2023-09-01 21:15:01 | 2023-09-01 23:59:59
111301 | 8 | C1-CV1 | M157 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
111301 | 2 | C1-CV1 | M157 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 07:15:01
104301 | 2 | C6-CV2 | M51 | 2023-09-03 15:45:01 | 2023-09-03 23:59:59
104301 | 8 | C6-CV2 | M51 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
104301 | 8 | C6-CV2 | M51 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
104301 | 7 | C6-CV2 | M51 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 20:15:01
104301 | 2 | C6-CV1 | M52 | 2023-09-03 15:45:01 | 2023-09-03 23:59:59
104301 | 8 | C6-CV1 | M52 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
104301 | 8 | C6-CV1 | M52 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
104301 | 7 | C6-CV1 | M52 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 20:15:01
104301 | 1 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-03 18:35:01 | 2023-09-03 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:05:01
104301 | 1 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-03 18:35:01 | 2023-09-03 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:05:01
104301 | 1 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-03 18:35:01 | 2023-09-03 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:05:01
104301 | 0 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-03 21:25:01 | 2023-09-03 23:59:59
104301 | 8 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
104301 | 8 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
104301 | 8 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59
104301 | 1 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 04:45:01
102302 | 3 | A10-CV3 | M142 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV3 | M142 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV3 | M142 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
102302 | 8 | A10-CV3 | M142 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 19:35:01
102302 | 3 | A10-CV2 | M143 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV2 | M143 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV2 | M143 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
102302 | 9 | A10-CV2 | M143 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 21:55:01
102302 | 3 | A10-CV1 | M144 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV1 | M144 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV1 | M144 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
102302 | 9 | A10-CV1 | M144 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 21:55:01
120301 | 2 | B3-CV4 | M80 | 2023-09-06 14:35:01 | 2023-09-06 23:59:59
120301 | 2 | B3-CV4 | M80 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 09:20:01
126301 | 1 | A2-CV1 | M74 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
126301 | 1 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 05:35:01
101302 | 3 | C4-CV4 | M26 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
101302 | 10 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
101302 | 0 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 01:35:01
141301 | 1 | B1-CV4 | M195 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:59:59
141301 | 4 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 17:35:01
139301 | 1 | D4-CV1 | M109 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
139301 | 4 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
139301 | 4 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
139301 | 4 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 23:59:59
139301 | 4 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
139301 | 4 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
139301 | 4 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59
139301 | 4 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
139301 | 4 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:59:59
139301 | 1 | D4-CV1 | M109 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 07:55:01
104301 | 1 | C6-CV2 | M51 | 2023-09-06 20:15:01 | 2023-09-06 23:59:59
104301 | 7 | C6-CV2 | M51 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 21:45:01
104301 | 1 | C6-CV1 | M52 | 2023-09-06 20:15:01 | 2023-09-06 23:59:59
104301 | 7 | C6-CV1 | M52 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 21:45:01
104301 | 0 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-06 23:05:01 | 2023-09-06 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
104301 | 0 | A4-CV1 | M47 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 00:35:01
104301 | 0 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-06 23:05:01 | 2023-09-06 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
104301 | 0 | A4-CV2 | M48 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 00:35:01
104301 | 0 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-06 23:05:01 | 2023-09-06 23:59:59
104301 | 8 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
104301 | 1 | A4-CV3 | M49 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 03:25:01
104301 | 7 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-07 01:55:01 | 2023-09-07 23:59:59
104301 | 2 | C6-CV3 | M50 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 06:15:01
102302 | 1 | A10-CV3 | M142 | 2023-09-03 19:35:01 | 2023-09-03 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV3 | M142 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
102302 | 2 | A10-CV3 | M142 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 06:35:01
102302 | 0 | A10-CV2 | M143 | 2023-09-03 21:55:01 | 2023-09-03 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV2 | M143 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
102302 | 4 | A10-CV2 | M143 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 11:15:01
102302 | 0 | A10-CV1 | M144 | 2023-09-03 21:55:01 | 2023-09-03 23:59:59
102302 | 10 | A10-CV1 | M144 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
102302 | 4 | A10-CV1 | M144 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 11:15:01
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-08 00:35:01 | 2023-09-08 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
125301 | 4 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 17:50:01
125301 | 5 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-08 03:25:01 | 2023-09-08 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
125301 | 5 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 20:40:01
125301 | 1 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-07 18:55:01 | 2023-09-07 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
125301 | 3 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 12:10:01
126301 | 4 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-03 05:35:01 | 2023-09-03 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
126301 | 1 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 06:15:01
101302 | 9 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-02 01:35:01 | 2023-09-02 23:59:59
101302 | 10 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 23:59:59
101302 | 10 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
101302 | 10 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
101302 | 10 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59
101302 | 10 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
101302 | 1 | C4-CV4 | M26 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 04:35:01
141301 | 1 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-09 17:35:01 | 2023-09-09 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-17 00:00:00 | 2023-09-17 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-18 23:59:59
141301 | 4 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-19 20:15:01
104302 | 0 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-07 21:45:01 | 2023-09-07 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:15:01
104302 | 0 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-07 21:45:01 | 2023-09-07 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:15:01
104302 | 7 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-08 03:25:01 | 2023-09-08 23:59:59
104302 | 2 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 07:45:01
104302 | 6 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-08 06:15:01 | 2023-09-08 23:59:59
104302 | 3 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 10:35:01
125301 | 3 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-14 12:10:01 | 2023-09-14 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 23:59:59
125301 | 5 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-17 00:00:00 | 2023-09-17 18:55:01
125301 | 1 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-14 17:50:01 | 2023-09-14 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-17 00:00:00 | 2023-09-17 23:59:59
125301 | 1 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-18 04:20:01
125301 | 0 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-14 20:40:01 | 2023-09-14 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-17 00:00:00 | 2023-09-17 23:59:59
125301 | 2 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-18 10:55:01
126301 | 4 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-12 06:15:01 | 2023-09-12 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
126301 | 1 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 05:35:01
141301 | 1 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-19 15:55:01 | 2023-09-19 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-20 00:00:00 | 2023-09-20 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-21 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-22 00:00:00 | 2023-09-22 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-23 00:00:00 | 2023-09-23 23:59:59
141301 | 5 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-24 00:00:00 | 2023-09-24 23:59:59
141301 | 3 | B1-CV4 | M195 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-25 14:55:01
171301 | 0 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-08 23:15:01 | 2023-09-08 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
171301 | 0 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 00:55:01
138301 | 1 | D1-CV1 | M210 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
138301 | 1 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 07:40:01
104302 | 0 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-08 23:15:01 | 2023-09-08 23:59:59
104302 | 8 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
104302 | 4 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 12:05:01
104302 | 0 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-08 23:15:01 | 2023-09-08 23:59:59
104302 | 8 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
104302 | 4 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 12:05:01
104302 | 0 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-08 23:15:01 | 2023-09-08 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
104302 | 4 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 12:05:01
104302 | 0 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-08 23:15:01 | 2023-09-08 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
104302 | 4 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 12:05:01
104302 | 5 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-09 07:45:01 | 2023-09-09 23:59:59
104302 | 7 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 20:35:01
104302 | 4 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-09 10:35:01 | 2023-09-09 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:25:01
125301 | 1 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-17 18:55:01 | 2023-09-17 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-18 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-19 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-20 00:00:00 | 2023-09-20 23:59:59
125301 | 4 | B3-CV3 | M192 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-21 16:40:01
125301 | 5 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-18 04:20:01 | 2023-09-18 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-19 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-20 00:00:00 | 2023-09-20 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-21 23:59:59
125301 | 0 | B3-CV1 | M190 | 2023-09-22 00:00:00 | 2023-09-22 02:05:01
125301 | 4 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-18 07:10:01 | 2023-09-18 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-19 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-20 00:00:00 | 2023-09-20 23:59:59
125301 | 6 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-21 23:59:59
125301 | 2 | B3-CV2 | M191 | 2023-09-22 00:00:00 | 2023-09-22 08:40:01
126301 | 4 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-16 05:35:01 | 2023-09-16 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-17 00:00:00 | 2023-09-17 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-18 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-19 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-20 00:00:00 | 2023-09-20 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-21 23:59:59
126301 | 5 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-22 00:00:00 | 2023-09-22 23:59:59
126301 | 1 | A2-CV1 | M74 | 2023-09-23 00:00:00 | 2023-09-23 06:35:01
138301 | 0 | D1-CV3 | M205 | 2023-08-31 21:50:01 | 2023-08-31 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:59:59
138301 | 0 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 02:30:01
138301 | 0 | D1-CV2 | M206 | 2023-08-31 21:50:01 | 2023-08-31 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:59:59
138301 | 0 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 02:30:01
138301 | 3 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-01 07:40:01 | 2023-09-01 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-04 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-05 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-06 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-07 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 23:59:59
138301 | 3 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 17:15:01
100311 | 3 | C4-CV2 | M131 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
100311 | 10 | C4-CV2 | M131 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
100311 | 10 | C4-CV2 | M131 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
100311 | 6 | C4-CV2 | M131 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 14:55:01
100311 | 3 | C4-CV1 | M132 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
100311 | 10 | C4-CV1 | M132 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
100311 | 10 | C4-CV1 | M132 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
100311 | 6 | C4-CV1 | M132 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 14:55:01
100311 | 3 | C4-CV5 | M133 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 23:59:59
100311 | 10 | C4-CV5 | M133 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 23:59:59
100311 | 10 | C4-CV5 | M133 | 2023-09-02 00:00:00 | 2023-09-02 23:59:59
100311 | 7 | C4-CV5 | M133 | 2023-09-03 00:00:00 | 2023-09-03 17:15:01
104302 | 4 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-10 12:05:01 | 2023-09-10 23:59:59
104302 | 8 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
104302 | 1 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 03:45:01
104302 | 4 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-10 12:05:01 | 2023-09-10 23:59:59
104302 | 8 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
104302 | 1 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 03:45:01
104302 | 4 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-10 12:05:01 | 2023-09-10 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
104302 | 1 | C1-CV3 | M51 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 03:45:01
104302 | 4 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-10 12:05:01 | 2023-09-10 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
104302 | 1 | C1-CV4 | M52 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 03:45:01
104302 | 1 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-10 20:35:01 | 2023-09-10 23:59:59
104302 | 8 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
104302 | 4 | A5-CV3 | M49 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 12:15:01
104302 | 0 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-10 23:25:01 | 2023-09-10 23:59:59
104302 | 8 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
104302 | 5 | C1-CV2 | M50 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 15:05:01
112302 | 3 | B1-CV3 | M66 | 2023-09-12 12:15:01 | 2023-09-12 23:59:59
112302 | 3 | B1-CV3 | M66 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 11:35:01
112302 | 6 | B2-CV2 | M67 | 2023-09-12 00:55:01 | 2023-09-12 23:59:59
112302 | 1 | B2-CV2 | M67 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 03:35:01
171301 | 1 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-12 18:15:01 | 2023-09-12 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-17 00:00:00 | 2023-09-17 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-18 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-19 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-20 00:00:00 | 2023-09-20 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-21 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-22 00:00:00 | 2023-09-22 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-23 00:00:00 | 2023-09-23 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-24 00:00:00 | 2023-09-24 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-25 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-09-26 23:59:59
171301 | 5 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-27 23:59:59
171301 | 3 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-28 15:35:01
138301 | 0 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-08 21:35:01 | 2023-09-08 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
138301 | 1 | D1-CV3 | M205 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 06:35:01
138301 | 0 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-08 21:35:01 | 2023-09-08 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-09-09 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
138301 | 1 | D1-CV2 | M206 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 06:35:01
138301 | 2 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-09 12:20:01 | 2023-09-09 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-10 00:00:00 | 2023-09-10 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-12 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-14 23:59:59
138301 | 4 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 23:59:59
138301 | 3 | D1-CV1 | M210 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-16 16:25:01
111043 | 1 | A5-CV1 | M151 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 20:05:01
120301 | 1 | B3-CV4 | M80 | 2023-09-03 12:55:01 | 2023-09-03 16:40:01
104302 | 8 | A4-CV4 | M47 | 2023-09-08 00:35:01 | 2023-09-08 23:15:01
104302 | 8 | A4-CV1 | M48 | 2023-09-08 00:35:01 | 2023-09-08 23:15:01
138301 | 1 | D1-CV3 | M205 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 21:50:01
138301 | 1 | D1-CV2 | M206 | 2023-08-31 16:55:01 | 2023-08-31 21:50:01
171301 | 4 | B2-CV3 | M199 | 2023-09-12 00:55:01 | 2023-09-12 18:15:01